Информация

о результатах проведения контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы» за 2021 год

г. Москва г. Троицк

Контрольное мероприятие по проверке муниципальной программы проведено в соответствии с Планом контрольных мероприятий отдела муниципального внутреннего финансового контроля администрации городского округа Троицк на 2022 год (п.7), утвержденным распоряжением администрации городского округ Троицк от 20.12.2021 №57 (с изменениями от 20.01.2022 №4), распоряжением администрации городского округа Троицк от 21.01.2022 №5 «О проведении проверки достоверности отчетов о результатах предоставления и использования средств, предоставленных из бюджета городского округа Троицк за 2021 год».

Цель контрольного мероприятия:

-контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы» за 2021 год.

Тип контрольного мероприятия: плановая проверка

Вид контрольного мероприятия: камеральная проверка

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный

Проверяемый период: 2021 год

Проверка начата: 20.02.2022г. и окончена 15.04.22г.

По результатам проверки установлено следующее.

1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы

К проверке отчетности за 2021 год была представлена муниципальная программа «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы», от 03.07.2019 №685 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» (в редакции постановлений от 15.10.2019 №1185, от 15.10.2020 №668, от 02.11.2021 №820).

Программа на 2021 год включает в себя реализацию трех подпрограмм, по которым планируется осуществление расходов с общим объемом финансирования 602 174,50 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 2 000,00 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 17.12.2020 №348/75 объем финансирования на муниципальную программу был предусмотрен за счет средств местного бюджета в размере- 2 000,00 тыс. руб.

В течение 2021 года в муниципальную программу было внесено 1 изменение согласно:

- решению Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 08.04.2021 №378/82 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Троицк от 17.12.2020 №348/75 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов», запланированы расходы на финансирование программы из средств бюджета городского округа Троицк в размере 2000,00 тыс. руб. и из средств бюджета города Москвы в размере 600 174,49 тыс. руб.;

Управлением архитектуры и градостроительства к проверке не были представлены пояснения на внесенные изменения в муниципальную программу.

Цель муниципальной программы является:

- Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта городского округа Троицк.

2 .Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

В соответствии с пунктом 9 муниципальной программы оценка эффективности и результативности осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.

В соответствии с Приложением №8 аналитического отчета по реализации муниципальной программы городского округа Троицк, Управлением архитектуры и градостроительства дана оценка результативности реализации муниципальной программы.

Индекс результативности муниципальной программы в целом за 2021 год составляет:

Ip=0,98/2+0,085/2=0,53

Индекс эффективности программы в целом за 2021 год составляет:

Iэ= (60 331,5\*0,53) / 403 174,50=0,08

По данным Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк (Приложение №8) индекс эффективности программы в целом составляет -0,08.

По представленным объяснениям Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк программа выполнена с низким уровнем индекса эффективности в связи с нехваткой средств на реализацию объектов, из-за сложившейся обстановкой в области строительства в 2021 году (резким ростом цен). Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк в префектуру направлен запрос с просьбой оказания содействия для выделения дополнительных средств.

3. Проверка расходования бюджетных средств из бюджета городского округа Троицк, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Отчет представлен в соответствии с утвержденной формой (Приложение 7).

В соответствии с Приложением №7 вышеуказанного Порядка, фактическое исполнение муниципальной программы за 2021 год Управлением архитектуры и градостроительства составляет- 60 331,50 тыс. руб., что составляет – 10,02 %.

Выборочной проверкой муниципальных контрактов были выявлены недочеты. В результате чего исполнителям муниципальной программы были сделаны замечания.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа Троицк в г.Москве.